## Sheet1
Nº Orden | Proveedor | Obra | Recurso | Monto Comprometido | Monto Facturado | Estado | Especialidad | Alertas
81876 | BIO INGENIERIA LIMITADA | VALLES DE MAULE IV 312 VIV (DS49) | DISEÑO RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO | 5922494.55 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
81876 | BIO INGENIERIA LIMITADA | VALLES DE MAULE IV 312 VIV (DS49) | PROYECTO REDES AGUA POTABLE | 5922494.55 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PRECIO_ANOMALO
81876 | BIO INGENIERIA LIMITADA | VALLES DE MAULE IV 312 VIV (DS49) | PROYECTO DE PAVIMENTACION | 6535166.4 | 0 | Pendiente | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
81876 | BIO INGENIERIA LIMITADA | VALLES DE MAULE IV 312 VIV (DS49) | PROYECTO AGUAS LLUVIAS | 6535166.4 | 0 | Pendiente | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
76738 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | LOTEO LOS NICHES 393 VIV DS-49 (Parcela 25 Casas Grandes) | SERVICIO ESTUDIO VIAL AMBIENTAL | 1590192.8 | 1620313.125 | Facturado | IMIV | PAGO_MISMO_DIA, HITOS_INCOMPLETOS
80238 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | VIÑA BRASIL, CEMENTERIO, MOLINA 347 VIV DS 49 | PROYECTO DE MODIFICACION DE CAUCE | 8482712.16 | 5946492.1 | Parcial | MODIFICACIÓN DE CAUCE | SERVICIO_MULTIPROVEEDOR
80238 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | VIÑA BRASIL, CEMENTERIO, MOLINA 347 VIV DS 49 | PROYECTO AGUAS LLUVIAS | 11786076.03 | 8262193.4 | Parcial | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | PRECIO_ANOMALO
82429 | RADAL INGENIEROS CONSULTORES SP | BRISAS DE LA VIÑA (MIRADOR CAIVAN III) | DISEÑO REFUERZOS DE AP Y AS | 2042766.5 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
82429 | RADAL INGENIEROS CONSULTORES SP | BRISAS DE LA VIÑA (MIRADOR CAIVAN III) | PROYECTO ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO | 2451319.8 | 0 | Pendiente | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
78671 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | BRISAS DE LA VIÑA (MIRADOR CAIVAN III) | PROYECTO DE MODIFICACION DE CAUCE | 2445539.593 | 2470835 | Facturado | MODIFICACIÓN DE CAUCE | HITOS_INCOMPLETOS
77107 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | BRISAS DE LA VIÑA (MIRADOR CAIVAN III) | SERVICIO ESTUDIO VIAL AMBIENTAL | 1590186.6069 | 967684.0781 | Parcial | IMIV | Ninguna
77454 | JRG INGIENIERIA SPA | VIÑA ALAMEDA DE VILLA ALEGRE, 950 VIV. (DS19-DS49) | PROYECTO ACCESO VIAL | 4766713.2 | 0 | Pendiente | IMIV | Ninguna
76742 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | ALTOS DE PANGAL, 200 DEPTOS DS49 | SERVICIO ESTUDIO VIAL AMBIENTAL | 1590192.8 | 1620313.125 | Facturado | IMIV | PAGO_MISMO_DIA
80613 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | ALTOS DE PANGAL, 200 DEPTOS DS49 | PROYECTO SEMAFORIZACION | 12246909 | 980274.96 | Parcial | TRÁNSITO | Ninguna
77456 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | LOTE A, FUNDO LIRCAY ROL 9000-12 (ALTOS DE LIRCAY) | IMIV MAYOR | 13505687.4 | 0 | Pendiente | IMIV | Ninguna
77923 | DSS S.A | LOTE A, FUNDO LIRCAY ROL 9000-12 (ALTOS DE LIRCAY) | DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL | 51794236 | 18323581.4 | Parcial | DIA | Ninguna
77923 | DSS S.A | LOTE A, FUNDO LIRCAY ROL 9000-12 (ALTOS DE LIRCAY) | IMIV | 15139853.6 | 9198262.2 | Parcial | IMIV | Ninguna
77924 | DSS S.A | LOTE A, FUNDO LIRCAY ROL 9000-12 (ALTOS DE LIRCAY) | SERVICIO ESTUDIO VIAL AMBIENTAL | 1593668.8 | 1593668.75 | Facturado | IMIV | HITOS_INCOMPLETOS
83045 | VICTOR HUGO ZAMBRANO GONZALEZ | LOTE A, FUNDO LIRCAY ROL 9000-12 (ALTOS DE LIRCAY) | PROYECTO DE PAVIMENTACION | 6540014.4 | 2289078.925 | Parcial | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
78276 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | VALLES DE MOLINA VI Y VII (LOTE 3 Y LOTE 4) | IMIV | 9562012.8 | 5737207.8 | Parcial | IMIV | PAGO_MISMO_DIA
80342 | SONDAJES SONDAP LIMITADA | LOTEO PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, LOTE 5 Y 10) | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS | 8769355.5 | 8779642.6 | Facturado | ÁREAS VERDES | SERVICIO_MULTIPROVEEDOR, HITOS_INCOMPLETOS
80727 | NONGUEN INGENERIA ELECTRICA SPA | LOTEO PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, LOTE 5 Y 10) | DISEÑO PROYECTO ELECTRICO | 4492029.3 | 4494086.5 | Facturado | ÁREAS VERDES | HITOS_INCOMPLETOS
78277 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, ROL 47-11 Y 47-22) | IMIV | 9562012.8 | 9675234.1 | Facturado | IMIV | Ninguna
77574 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, ROL 47-11 Y 47-22) | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS | 13240839.24 | 0 | Pendiente | ÁREAS VERDES | OC_DUPLICADA, SERVICIO_MULTIPROVEEDOR
84058 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | LOTEO ALTOS DE QUECHEREGUAS, ROL 606-5 MOLINA | IMIV | 9648442 | 0 | Pendiente | IMIV | Ninguna
80153 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | VIÑA ALAMEDA - 296 VIV. (DS19) LOTE A+B PRE ROL 202-120 Y 202-121 | DISEÑO RED DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SSM | 4892569.2 | 4908713.15 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80153 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | VIÑA ALAMEDA - 296 VIV. (DS19) LOTE A+B PRE ROL 202-120 Y 202-121 | PROYECTO REDES AGUA POTABLE | 4892569.2 | 4908713.15 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80153 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | VIÑA ALAMEDA - 296 VIV. (DS19) LOTE A+B PRE ROL 202-120 Y 202-121 | PROYECTO DE MODIFICACION DE CAUCE | 9785138.4 | 2938279.8 | Parcial | MODIFICACIÓN DE CAUCE | Ninguna
80153 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | VIÑA ALAMEDA - 296 VIV. (DS19) LOTE A+B PRE ROL 202-120 Y 202-121 | PROYECTO AGUAS LLUVIAS | 5096426.25 | 3062428.8 | Parcial | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
80925 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA I - 246 VIV. (DS49) LOTE D PRE ROL 202-123 | DISEÑO RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO | 3267583.2 | 980654.4 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80925 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA I - 246 VIV. (DS49) LOTE D PRE ROL 202-123 | PROYECTO REDES AGUA POTABLE | 2450687.4 | 735490.8 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80925 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA I - 246 VIV. (DS49) LOTE D PRE ROL 202-123 | PROYECTO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE | 3267583.2 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80925 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA I - 246 VIV. (DS49) LOTE D PRE ROL 202-123 | PROYECTO MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO | 2042239.5 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80925 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA I - 246 VIV. (DS49) LOTE D PRE ROL 202-123 | PROYECTO ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO | 6126718.5 | 0 | Pendiente | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
80925 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA I - 246 VIV. (DS49) LOTE D PRE ROL 202-123 | PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS | 6535166.4 | 1961308.8 | Parcial | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
80926 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA II - 81 VIV. (DS49) LOTE C PRE ROL 202-122 | DISEÑO RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO | 1838015.55 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80926 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA II - 81 VIV. (DS49) LOTE C PRE ROL 202-122 | PROYECTO REDES AGUA POTABLE | 1429567.65 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80926 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA II - 81 VIV. (DS49) LOTE C PRE ROL 202-122 | PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS | 2450687.4 | 0 | Pendiente | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
80927 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA III - 275 VIV. (DS49) LOTE E PRE ROL 202-124 | DISEÑO RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO | 4084479 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80927 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA III - 275 VIV. (DS49) LOTE E PRE ROL 202-124 | PROYECTO REDES AGUA POTABLE | 2859135.3 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80927 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | LOMAS DE LA VIÑA III - 275 VIV. (DS49) LOTE E PRE ROL 202-124 | PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS | 6943614.3 | 0 | Pendiente | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
80467 | JRG INGIENIERIA SPA | PARQUE LA RESERVA (PARCELA 4 - D) | PROYECTO ACCESO VIAL | 9589579.2 | 3650145.48 | Parcial | IMIV | Ninguna
80385 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | PARQUE LA RESERVA (PARCELA 4 - D) | PROYECTO DOMICILIARIA AP Y AS | 2447914.2 | 735206.25 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80385 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | PARQUE LA RESERVA (PARCELA 4 - D) | DISEÑO RED PUBLICA AGUA POTABLE | 3263885.6 | 1041542.175 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80385 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | PARQUE LA RESERVA (PARCELA 4 - D) | DISEÑO RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO | 3467878.45 | 1041542.175 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80385 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | PARQUE LA RESERVA (PARCELA 4 - D) | PROYECTO AGUAS LLUVIAS | 5589404.09 | 1801255.2 | Parcial | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
80385 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | PARQUE LA RESERVA (PARCELA 4 - D) | DISEÑO PAVIMENTACION Y ALL SERVIU | 4487842.7 | 1470412.5 | Parcial | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
81308 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | PARQUE LA RESERVA (PARCELA 4 - D) | DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL | 56774258.1 | 17032278 | Parcial | DIA | Ninguna
80897 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION | VALLES LAS HERAS DE PARRAL, 143 VIV - DS 49 | LINE STOP CONEXION MATRIZ AGUA POTABLE | 2487500 | 2487500 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | HITOS_INCOMPLETOS
78591 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | VALLES LAS HERAS DE PARRAL, 143 VIV - DS 49 | PROYECTO DE MODIFICACION DE CAUCE | 2500000 | 2500000 | Facturado | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | HITOS_INCOMPLETOS
78488 | BIODIVERSA S.A | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | SERVICIO DE MONITOREO RUIDOS AMBIENTALES | 657388.38 | 0 | Pendiente | DIA | Ninguna
80305 | QUALITY LAB. LAB CONSULTORIA Y CAPACITACION LTDA. | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | ENSAYO LABORATORIO | 47328 | 47328 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PAGO_MISMO_DIA, HITOS_INCOMPLETOS
78982 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 7813751.589 | 8014581.7666 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | FACTURADO_NEQ_TOTAL, PAGO_MISMO_DIA, SOBRE_FRACCIONADO
79095 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 4167908.0088 | 4213765.5189 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PAGO_MISMO_DIA
77052 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | IMIV MAYOR | 9221788.8 | 9490496.4 | Facturado | IMIV | FACTURADO_NEQ_TOTAL, PAGO_MISMO_DIA, HITO_VARIANCE
76703 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | MIRADOR CAIVAN I, 600 DEPTOS DS 49 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 1102003.6104 | 1101718.8438 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | HITOS_INCOMPLETOS
77371 | DSS S.A | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | ESTUDIO FLUJO DE TRANSPORTE | 2528167.005 | 3281420.84 | Facturado | IMIV | FACTURADO_NEQ_TOTAL, HITO_VARIANCE
78487 | BIODIVERSA S.A | LOTEO ELOISA DIAZ 195 VIV, DS19, LINARES | SERVICIO DE MONITOREO RUIDOS AMBIENTALES | 617546.66 | 628941.3125 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
79445 | RADAL INGENIEROS CONSULTORES SP | LOTEO ELOISA DIAZ 195 VIV, DS19, LINARES | IMIV | 3426117.1 | 1039030.125 | Parcial | IMIV | Ninguna
82417 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOTEO ELOISA DIAZ 195 VIV, DS19, LINARES | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 3922111.68 | 2615879 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PRECIO_ANOMALO
78153 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | LOTEO ELOISA DIAZ 195 VIV, DS19, LINARES | PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES | 5179423.6 | 5179423.5 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
82446 | CAIRO SPA | CONDOMINIO MARINA COLBUN, 193 LOTES | SERVICIOS DE ASESORIA | 26556816 | 5320145.4 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PRECIO_ANOMALO
78486 | BIODIVERSA S.A | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | SERVICIO DE MONITOREO RUIDOS AMBIENTALES | 681293.412 | 693864.3125 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
82326 | JRG INGIENIERIA SPA | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | IMIV | 4085006 | 0 | Pendiente | IMIV | Ninguna
81144 | RADAL INGENIEROS CONSULTORES SP | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | PROYECTO DE PAVIMENTACION | 1633791.6 | 816895.8125 | Parcial | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
81871 | RADAL INGENIEROS CONSULTORES SP | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | PROYECTO DE PAVIMENTACION | 2654911.35 | 0 | Pendiente | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
78770 | CATCHPOLE Y ASOCIADOS LIMITADA | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | Estudio de Catastro Fauna Terrestre. | 1597373.2 | 1625104.75 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
78375 | DSS S.A | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL | 5179423.6 | 2940470.16 | Parcial | DIA | SERVICIO_MULTIPROVEEDOR
78152 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL | 14542227.8 | 14542228 | Facturado | DIA | SERVICIO_MULTIPROVEEDOR, HITOS_INCOMPLETOS
78152 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES | 6573883.8 | 6573884 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
78278 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | CONDOMINIO GABRIELA MISTRAL 120 DEPTOS, DS 19 , LINARES | SERVICIO ESTUDIO VIAL AMBIENTAL | 1593668.8 | 1593668.75 | Facturado | IMIV | PAGO_MISMO_DIA
81734 | BIODIVERSA S.A | LOMAS DEL PARQUE, 320 DEPTOS DS49 | SERVICIO DE MONITOREO RUIDOS AMBIENTALES | 698445.909 | 0 | Pendiente | DIA | Ninguna
82426 | CATCHPOLE Y ASOCIADOS LIMITADA | LOMAS DEL PARQUE, 320 DEPTOS DS49 | ESTUDIO DE FAUNA ICTICA | 5392903.56 | 1785957.03 | Parcial | DIA | Ninguna
79329 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOMAS DEL PARQUE, 320 DEPTOS DS49 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 925216.17 | 468582.2188 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
79887 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOMAS DEL PARQUE, 320 DEPTOS DS49 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 12152720.45 | 3138606.0137 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
78376 | DSS S.A | LOMAS DEL PARQUE, 320 DEPTOS DS49 | DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL | 4402510.06 | 2939650.65 | Parcial | DIA | Ninguna
79702 | RADAL INGENIEROS CONSULTORES SP | LOTEO VALLES DE MOLINA VI 131 VIV DS49 | PROYECTO DE PAVIMENTACION | 6238430.66 | 1882478.1 | Parcial | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
80571 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOTEO VALLES DE MOLINA VI 131 VIV DS49 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 9797527.2 | 1642988.125 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PRECIO_ANOMALO
79113 | RADAL INGENIEROS CONSULTORES SP | GASTOS GENERALES DIRECTOS | DISEÑO PROYECTO PEAS | 1604275.6 | 804535.8125 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
81459 | BIO INGENIERIA LIMITADA | CNA BODEGA CENTRAL | PERTINENCIA DIA | 2042239.5 | 1021152.75 | Parcial | DIA | Ninguna
80510 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | CNA BODEGA CENTRAL | DISEÑO PROYECTO COLECTORES AGUAS SERVIDAS | 3264755.2 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80510 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | CNA BODEGA CENTRAL | PROYECTO REDES AGUA POTABLE | 2040472 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80510 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | CNA BODEGA CENTRAL | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTAS) | 6529510.4 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80510 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | CNA BODEGA CENTRAL | DISEÑO RED DOMICILIARIA AGUA POTABLE | 1428330.4 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | Ninguna
80510 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | CNA BODEGA CENTRAL | PROYECTO AGUAS LLUVIAS | 3672849.6 | 0 | Pendiente | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
80510 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | CNA BODEGA CENTRAL | PROYECTO DE PAVIMENTACION | 3264755.2 | 0 | Pendiente | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | Ninguna
81372 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | VIVIENDA LOTE E-2 RESERVA LAS RASTRAS ICAMPOS | IMIV | 10211197.5 | 2859135.44 | Parcial | IMIV | Ninguna