## Sheet1
Nº Orden | Proveedor | Obra | Recurso | Monto Comprometido | Monto Facturado | Estado | Especialidad | Alertas
81876 | BIO INGENIERIA LIMITADA | VALLES DE MAULE IV 312 VIV (DS49) | PROYECTO REDES AGUA POTABLE | 5922494.55 | 0 | Pendiente | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PRECIO_ANOMALO
76738 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | LOTEO LOS NICHES 393 VIV DS-49 (Parcela 25 Casas Grandes) | SERVICIO ESTUDIO VIAL AMBIENTAL | 1590192.8 | 1620313.125 | Facturado | IMIV | PAGO_MISMO_DIA, HITOS_INCOMPLETOS
80238 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | VIÑA BRASIL, CEMENTERIO, MOLINA 347 VIV DS 49 | PROYECTO DE MODIFICACION DE CAUCE | 8482712.16 | 5946492.1 | Parcial | MODIFICACIÓN DE CAUCE | SERVICIO_MULTIPROVEEDOR
80238 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | VIÑA BRASIL, CEMENTERIO, MOLINA 347 VIV DS 49 | PROYECTO AGUAS LLUVIAS | 11786076.03 | 8262193.4 | Parcial | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | PRECIO_ANOMALO
78671 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | BRISAS DE LA VIÑA (MIRADOR CAIVAN III) | PROYECTO DE MODIFICACION DE CAUCE | 2445539.593 | 2470835 | Facturado | MODIFICACIÓN DE CAUCE | HITOS_INCOMPLETOS
76742 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | ALTOS DE PANGAL, 200 DEPTOS DS49 | SERVICIO ESTUDIO VIAL AMBIENTAL | 1590192.8 | 1620313.125 | Facturado | IMIV | PAGO_MISMO_DIA
77924 | DSS S.A | LOTE A, FUNDO LIRCAY ROL 9000-12 (ALTOS DE LIRCAY) | SERVICIO ESTUDIO VIAL AMBIENTAL | 1593668.8 | 1593668.75 | Facturado | IMIV | HITOS_INCOMPLETOS
78276 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | VALLES DE MOLINA VI Y VII (LOTE 3 Y LOTE 4) | IMIV | 9562012.8 | 5737207.8 | Parcial | IMIV | PAGO_MISMO_DIA
80342 | SONDAJES SONDAP LIMITADA | LOTEO PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, LOTE 5 Y 10) | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS | 8769355.5 | 8779642.6 | Facturado | ÁREAS VERDES | SERVICIO_MULTIPROVEEDOR, HITOS_INCOMPLETOS
80727 | NONGUEN INGENERIA ELECTRICA SPA | LOTEO PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, LOTE 5 Y 10) | DISEÑO PROYECTO ELECTRICO | 4492029.3 | 4494086.5 | Facturado | ÁREAS VERDES | HITOS_INCOMPLETOS
77574 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, ROL 47-11 Y 47-22) | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS | 13240839.24 | 0 | Pendiente | ÁREAS VERDES | OC_DUPLICADA, SERVICIO_MULTIPROVEEDOR
80897 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION | VALLES LAS HERAS DE PARRAL, 143 VIV - DS 49 | LINE STOP CONEXION MATRIZ AGUA POTABLE | 2487500 | 2487500 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | HITOS_INCOMPLETOS
78591 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | VALLES LAS HERAS DE PARRAL, 143 VIV - DS 49 | PROYECTO DE MODIFICACION DE CAUCE | 2500000 | 2500000 | Facturado | PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS | HITOS_INCOMPLETOS
80305 | QUALITY LAB. LAB CONSULTORIA Y CAPACITACION LTDA. | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | ENSAYO LABORATORIO | 47328 | 47328 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PAGO_MISMO_DIA, HITOS_INCOMPLETOS
78982 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 7813751.589 | 8014581.7666 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | FACTURADO_NEQ_TOTAL, PAGO_MISMO_DIA, SOBRE_FRACCIONADO
79095 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 4167908.0088 | 4213765.5189 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PAGO_MISMO_DIA
77052 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | IMIV MAYOR | 9221788.8 | 9490496.4 | Facturado | IMIV | FACTURADO_NEQ_TOTAL, PAGO_MISMO_DIA, HITO_VARIANCE
76703 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | MIRADOR CAIVAN I, 600 DEPTOS DS 49 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 1102003.6104 | 1101718.8438 | Facturado | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | HITOS_INCOMPLETOS
77371 | DSS S.A | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | ESTUDIO FLUJO DE TRANSPORTE | 2528167.005 | 3281420.84 | Facturado | IMIV | FACTURADO_NEQ_TOTAL, HITO_VARIANCE
78487 | BIODIVERSA S.A | LOTEO ELOISA DIAZ 195 VIV, DS19, LINARES | SERVICIO DE MONITOREO RUIDOS AMBIENTALES | 617546.66 | 628941.3125 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
82417 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOTEO ELOISA DIAZ 195 VIV, DS19, LINARES | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 3922111.68 | 2615879 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PRECIO_ANOMALO
78153 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | LOTEO ELOISA DIAZ 195 VIV, DS19, LINARES | PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES | 5179423.6 | 5179423.5 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
82446 | CAIRO SPA | CONDOMINIO MARINA COLBUN, 193 LOTES | SERVICIOS DE ASESORIA | 26556816 | 5320145.4 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PRECIO_ANOMALO
78486 | BIODIVERSA S.A | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | SERVICIO DE MONITOREO RUIDOS AMBIENTALES | 681293.412 | 693864.3125 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
78770 | CATCHPOLE Y ASOCIADOS LIMITADA | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | Estudio de Catastro Fauna Terrestre. | 1597373.2 | 1625104.75 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
78375 | DSS S.A | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL | 5179423.6 | 2940470.16 | Parcial | DIA | SERVICIO_MULTIPROVEEDOR
78152 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL | 14542227.8 | 14542228 | Facturado | DIA | SERVICIO_MULTIPROVEEDOR, HITOS_INCOMPLETOS
78152 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES | 6573883.8 | 6573884 | Facturado | DIA | HITOS_INCOMPLETOS
78278 | SOCIEDAD DE CONSULTORES DE TRANSPORTE Y URBANISMO | CONDOMINIO GABRIELA MISTRAL 120 DEPTOS, DS 19 , LINARES | SERVICIO ESTUDIO VIAL AMBIENTAL | 1593668.8 | 1593668.75 | Facturado | IMIV | PAGO_MISMO_DIA
80571 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOTEO VALLES DE MOLINA VI 131 VIV DS49 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA | 9797527.2 | 1642988.125 | Parcial | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO | PRECIO_ANOMALO